แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณพ.ศ ๒๕๖9

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

สรุปบัญชีโครงการ/กิจการ

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖9

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548,(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ,(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการตำเนินงานซึ่งเป็นแผนที่จะต้องปฏิบัติจริงในปีงบประมาณนั้น และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาในท้องถิ่นนั้นสามารถประเมินผลและตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖9                               เพื่อเป็นแผนที่ปฏิบัติงานจริงของปีงบประมาณ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ส่วนที่ ๑

บทนำ                                                                                                          ๑

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน                                                                      ๒

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน                                                                   ๓ – ๔

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน                                                                          ๕

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปโครงการ/กิจการ                                                                                ๖ – ๗

รายละเอียดโครงการ/กิจการ                                                                            ๘ - ๓5

-๑-

ส่วนที่ ๑

บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดตั้งในปี ๒๕๓๗ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ  บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ให้มีหน้าที่ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย และองค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังกำหนดให้มีการกระจายอำนาจ และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาบริหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้นทุกปีดังนั้นการใช้จำายงบประมาณและการวางแนวทางการพัฒนาจึงจะต้องทำให้เป็นรูปร่างที่มองเห็นได้ ซึ่งนั่นก็คือการจัดทำแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙,(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน หมายถึงแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน          ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า  ไม่มีองค์กรใดที่ประสบความสำเร็จได้โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้นการจัดทำแผนการดำเนินงาน จึงมีความสำคัญของขบวนการจัดการที่ดี

-๒-

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาภายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

๒. เพื่อให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่กระทำจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

๓. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมที่วางไว้

๔. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทราบถึงโครงการ/กิจการ

การพัฒนาในหมู่บ้านของตน

๖. เพื่อให้การประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะดวกขึ้น

๗. เพื่อให้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

-๓-

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ,(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๗ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ แผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุน กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผ่นงาน/โครงการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผ่นการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

-๔-

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานจังหวัด/อำเภอ หรือกิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพิจารณาของท้องถิ่น กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ เป็นบทนำ ส่วนที่ ๒ เป็นบัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปี ประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ทราบ

-๕-

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. บรรลุจุดมุ่งหมาย แผนการดำเนินงานเป็นแผนปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณนั้น ช่วยให้มีความชัดเจนขึ้น

การบริหารมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้อย่างสะดวกและเกิดผลดี

๒. ประหยัดแผนการดำเนินงานเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาที่เป็นแผนปฏิบัติงานจริง ในปีงบ

ประมาณนั้น ทำให้องค์กรบรรลุถึงวัตถุประสงค์ ฝ่ายต่าง ๆ ประสานงานได้ดี กิจการดำเนินอย่างต่อเนื่อง

๓. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ทั้งนี้เพราะแผนการดำเนินงานเป็นแผนงานที่ต้องปฏิบัติจริงในปีงบประมาณนั้น

องค์กรจะต้องปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานนั้น

๔. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนการดำเนินงาน สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพ จุดมุ่งหมายของ

องค์กร ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้ มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานในฝ่ายๆ ขององค์กร

เพื่อหลีกเสี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร

แบบ ผด.0๑

-๖-

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผ่นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ( พ.ศ. ๒๕๖9 )

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | หน่วย ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข 1.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน ๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.6 แผนงานการเกษตร 1.7 แผนงานงบกลาง | 6 20 2 1 16 1 7 | 11.32 37.73 3.77 1.88 30.18 1.88 13.20 | 375,000 460,000 40,200 1,800,000 3,507,000 10,000 17,640,960 | 1.57 1.93 0.16 7.55 14.71 0.04 74.01 | สำนักปลัด กองสาธารณสุข สำนักปลัด กองช่าง กองช่าง สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 53 | 100 | 23,833,160 | 100 |  |

แบบ ผด.0๑

-๗-

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผ่นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ( พ.ศ. ๒๕๖9 )

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | หน่วย ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒.ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒.๑ แผนงานการศึกษา ๒.๒ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 17 22 | 43.58 56.41 | 4,547,840 595,000 | 88.43 11.56 | กองการศึกษา กองการศึกษา |
| รวม | 39 | 100 | 5,142,840 | 100 |  |

แบบ ผด.0๒

-๘-

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ( พ.ศ. ๒๕๖9 )

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการฯของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิก อปพร. | 20๐,๐๐๐ | อบต. สร้างนกทา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อปท. | 5๐,๐๐๐ | อบต. สร้างนกทา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | 35,000 | อบต. สร้างนกทา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๙-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4 | ค่าจ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖9 | -เพื่อค่าจ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖9 | 5๐,๐๐๐ | อบต. สร้างนกทา | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖9 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖9 | ๑๐,๐๐๐ | อบต. สร้างนกทา | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจริญ(ศูนย์อำนายการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ (ศอ.ปส.จ.อจ.) | -เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖9 | ๓๐,๐๐๐ | อบต. สร้างนกทา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑0-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ที่ ๓ ๑.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ ๓ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑1-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 2 | โครงการพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำพะโอ หมู่ที่ 6 ๑.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๖ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำมะโค้ง หมู่ที่ 4 ๑.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 4 | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑๒-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4 | โครงการพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกยาว หมู่ที่ 15 ๑.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 15 | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 9 ๑.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 9 | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑3-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6 | โครงการพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาเพียง หมู่ที่ 10 ๑.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 10 | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาหกสิบ หมู่ที่ 16 ๑.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 16 | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑4-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 8 | โครงการพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ำคำพัฒนา หมู่ที่ 11 ๑.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 11 | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 12 ๑.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 12 | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑5-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 10 | โครงการพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ๑.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 5 | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบ๋าเจริญ หมู่ที่ 7 ๑.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 7 | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑6-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 12 | โครงการพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ 1 ๑.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 1 | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ 13 ๑.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 13 | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑7-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 14 | โครงการพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 8 ๑.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 8 | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหินโงม หมู่ที่ 14 ๑.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 14 | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑8-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 16 | โครงการพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบาก หมู่ที่ 2 ๑.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 2 | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑7 | โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | -ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 10๐,๐๐๐ | อบต. สร้างนกทา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑8 | โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | -ค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนและขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | ๑0,๐๐๐ | อบต. สร้างนกทา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | -เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 10,000 | อบต. สร้างนกทา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | -เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | 20,000 | อบต. สร้างนกทา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

๑.๓ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการฝึกอาชีพ | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพ | 20,000 | อบต. สร้างนกทา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE | 20,200 | อบต. สร้างนกทา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำนาจเจริญ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า 1.ค่าขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล สร้างนกทา จำนวนเงิน 800,000 บาท 2.ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านโนนดู่ หมู่ 5 จำนวนเงิน 250,000 บาท 3.ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านขาม บ้านนาเพียง บ้านโคกยาว จำนวนเงิน 750,000 บาท | 1,800,000 | ภายในตำบลสร้างนกทา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มบาดาลซัมเมอร์สขนาด ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า | -เพื่อจ่ายเป็นค่าปั้มบาดาลซัมเมอร์สขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า (4 เครื่อง) | 70,000 | อบต. สร้างนกทา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารสำนักงาน | 437,000 | อบต. สร้างนกทา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพะโอ หมู่ที่ ๖ | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 40.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างนกทากำหนด | ๑0๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๖ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำมะโค้ง หมู่ที่ 4 | ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 133.5๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.5๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างนกทากำหนด | 25๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 9 | ปริมาณงานขนาดความหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลานคอนกรีตไม่น้อยกว่า462.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างนกทากำหนด | 4๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหกสิบ หมู่ที่ 1๖ | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 99.5๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 398.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างนกทากำหนด | 25๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 1๖ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำคำพัฒนา หมู่ที่ 11 | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 99.5๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 398.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างนกทากำหนด | 25๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 12 | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 99.5๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 398.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างนกทากำหนด | 25๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบาก หมู่ที่ 2 | ขนาดกว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 78.5๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 392.5๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างนกทากำหนด | 25๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบ๋าเจริญ หมู่ที่ 7 | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 99.5๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 398.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างนกทากำหนด | 25๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ 1 | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 99.5๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 398.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างนกทากำหนด | 25๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 8 | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 99.5๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 398.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างนกทากำหนด | 25๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ดอนหวาย หมู่ 9 บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 9 | ปริมาณงานขนาดความหนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ผิวลานคอนกรีตไม่น้อยกว่า462.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างนกทากำหนด | 21๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 14 | โครงการขยายเขตท่อเมนต์ส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านคำพะโอ หมู่ที่ 6 | ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 317 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อท่อ | 150,๐๐๐ | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ 13 | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 147.0๐ เมตร หนา ๐.๑0 เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 588.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างนกทากำหนด | 25๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหินโงม หมู่ที่ 14 | ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 168.0๐ เมตร หนา ๐.๑0 เมตร ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 504.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างนกทากำหนด | 25๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

๑.6 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) | เพื่อใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสร้างนกทา | ๑๐,๐๐๐ | อบต. สร้างนกทา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

๑.7 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างเงินเพิ่มค่าครองชีพค่าจ้างชั่วคราว | ๑๒6,๐๐๐ | อบต. สร้างนกทา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๒ | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้มครองแก่พนักงานจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง | ๕,1๐๐ | อบต. สร้างนกทา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | เบี้ยยงชีพผู้สูงอายุ | -เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในตำบลสร้างนกทา | 10,630,800 | อบต. สร้างนกทา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | เบี้ยยังชีพความพิการ | -เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการภายในตำบลสร้างนกทา | 6,093,600 | อบต. สร้างนกทา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | -เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ภายในตำบลสร้างนกทา | 126,๐๐๐ | อบต. สร้างนกทา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) | -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) | 559,460 | อบต. สร้างนกทา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | -เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 100,000 | อบต. สร้างนกทา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.0๒

-๒๗-

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ( พ.ศ. ๒๕๖9 )

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | เครื่องอ่านบัตรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | -เพื่อเป็นค่าเครื่องอ่านบัตรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | 700 | อบต. สร้างนกทา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 24,000 | อบต. สร้างนกทา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล สร้างนกทา) | ๑.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(๒-๕ปี)อัตราคนละ ๑,972บาท/คน/ปี ๒.ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(๓-๕ปี)อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปี ๓.ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(๓-๕ปี)อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/คน/ปี ๔.ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(๓-๕ปี)อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/คน/ปี ๕.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(๓-๕ปี)อัตราคนละ ๔90 บาท/คน/ปี | 287,475 | อบต. สร้างนกทา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๒8-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖7 |  |  | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา จำนวน ๒๔๕ วัน) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุน (ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา จำนวน ๒๔๕ วัน) | 793,๘0๐ | ศพด.อบต. สร้างนกทา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา จำนวน 3 แห่ง เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างนกทา จำนวน 5 แห่ง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา จำนวน 3 แห่ง เด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างนกทาจำนวน 5 แห่งอัตรา 8..59 บาท/คน/วัน จำนวน 260 วัน จำนวน 475 คน | 1,060,865 | ศพด.อบต. สร้างนกทา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.๑-ป.๖ โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาวจำนวน 35 คน อัตราคนละ 36 บาท ต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน | ๒52,0๐๐ | โรงเรียนขาม นาเพียง โคกยาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนนดู่ | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.๑-ป.๖ และนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 145 คน อัตราคนละ 22 บาท ต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน | 638,000 | โรงเรียนบ้านโนนดู่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านบาก | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบ้านบาก จำนวน 35 คน อัตราคนละ 36 บาท ต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน | ๒52,0๐๐ | โรงเรียนบ้านบาก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสร้างนกทา ดอนหวาย | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.๑-ป.๖ โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย จำนวน 120 คน อัตราคนละ 24 บาท ต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน | 576,0๐๐ | โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑0 | โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคำมะโค้ง หนองแฝก | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และ เด็ก ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบ้านคำมะโค้ง หนองแฝก จำนวน 95 คน อัตราคนละ 27 บาท ต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน | 513,0๐๐ | โรงเรียนบ้านค้ำมะโค้งหนองแฝก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนโรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว “โครงการเรียนรู้สู่อาชีพ สร้างคุณค่าในตนเอง” | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว ตาม“โครงการเรียนรู้สู่อาชีพสร้างคุณค่าในตนเอง” | 20,000 | โรงเรียนขามนาเพียง โคกยาว | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนโรงเรียนบ้าน คำมะโค้งหนองแฝก “โครงการเลี้ยงกบ ในบ่อซีเมนต์” | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน คำมะโค้งหนองแฝก ตาม“โครงการเลี้ยงกบ ในบ่อซีเมนต์” | 20,000 | โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนโรงเรียนโนนดู่ “โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ (กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า)” | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน โนนดู่ ตาม“โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ (กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า)” | 20,000 | โรงเรียน บ้านโนนดู่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านบาก“โครงการส่งเสริมนักเรียนฝึกทักษะอาชีพ (การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่)” | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน บ้านบาก ตาม“โครงการส่งเสริมนักเรียนฝึกทักษะอาชีพ (การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่)” | 10,000 | โรงเรียน บ้านบาก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านบาก“โครงการส่งเสริมนักเรียนฝึกทักษะอาชีพ (การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์)” | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน บ้านบาก ตาม“โครงการส่งเสริมนักเรียนฝึกทักษะอาชีพ (การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์)” | 10,000 | โรงเรียน บ้านบาก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 16 | อุดหนุนโรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย“โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์แบบยั่งยืน” | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน สร้างนกทาดอนหวาย ตาม“โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์แบบยั่งยืน)” | 20,000 | โรงเรียน สร้างนกทาดอนหวาย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | อุดหนุนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ตาม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งอาชีพ” | 50,000 | โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลสร้างนกทา ประจำปีงบประมาณ 2569 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลสร้างนกทา | 150,๐๐๐ | อบต. สร้างนกทา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสืบสานประเพณีนมัสการเจดีย์หลวงปู่คุณธรรมตำบลสร้างนกทา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการเจดีย์หลวงปู่คุณธรรมตำบลสร้างนกทา | 200,000 | อบต. สร้างนกทา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖9 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าเงินรางวัล ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน ค่าตอบแทน การแสดงคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิธีกร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น | ๕๐,๐๐๐ | อบต. สร้างนกทา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ | -เพื่อสนับสนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานประเพณีฮิตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ.๒๕๖8 | 2๐,๐๐๐ | ปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2569 | 20,000 | ปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๓3-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6 | โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา บ้านนาหกสิบ หมู่ที่ ๑๖ | -เพื่อสนับสนุนโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา บ้าน นาหกสิบ หมู่ที่ ๑๖ | 10,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๖ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการดำน้ำ ชักพระ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 11 | -เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการดำน้ำชักพระ หมู่ 4 หมู่ 11 | 2๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 4,๑1 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการนมัสการหลวงปู่คำดี (บ้านขาม นาเพียง โคกยาว) | -เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการนมัสการหลวงปู่คำดี (บ้านขาม นาเพียง โคกยาว) | 20,000 | หมู่ที่ 3,10, ๑5 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการนมัสการหลวงปู่อุดมธรรมวัฒน์ บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 12 | -เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการนมัสการหลวงปู่อุดมธรรมวัฒน์ บ้านโนนดู่ หมู่ 5 หมู่ 12 | 20,000 | หมู่ที่ 5,12 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการประเพณีบุญผะเหวด บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบุญผะเหวด บ้านหนองแฝก ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 8 | 20,000 | หมู่ที่ 8 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการสวดมนต์ข้ามปี บ้านน้ำคำพัฒนา หมู่ 11 บ้าน คำมะโค้ง หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสวดมนต์ข้ามปี บ้านน้ำคำพัฒนา หมู่ 4 และบ้านคำมะโค้ง หมู่ที่ 11 ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน | 10,000 | หมู่ที่ 4,11 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่)บ้านขาม หมู่ที่ 3 | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่) บ้านขาม หมู่ 3 | ๕,๐๐๐ | หมู่ที่ 3 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๓4-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 13 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่)บ้านคำพะโอ หมู่ที่ 6 | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่) บ้านคำพะโอ หมู่ที่ 6 | ๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๖ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่)บ้านโคกยาว หมู่ที่ 15 | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่) บ้านโคกยาว หมู่ที่ 15 | ๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑๕ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่)บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 9 | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่) บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 9 | ๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๙ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่)บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 12 | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่) บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 12 | ๕,๐๐๐ | หมู่ที่ 12 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่)บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่) บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 | ๕,๐๐๐ | หมู่ที่ 5 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่)บ้านบ๋าเจริญ หมู่ที่ 7 | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่) บ้านบ๋าเจริญ หมู่ที่ 7 | ๕,๐๐๐ | หมู่ที่ 7 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่)บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 8 | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่) บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 8 | ๕,๐๐๐ | หมู่ที่ 8 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่)บ้านหินโงม หมู่ที่ 14 | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่) บ้านหินโงม หมู่ที่ 14 | ๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑4 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๓5-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖8 |  |  | พ.ศ.๒๕๖9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 21 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่)บ้านบาก หมู่ที่ 2 | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่) บ้านบาก หมู่ที่ 2 | ๕,๐๐๐ | หมู่ที่ 2 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่)บ้านนาเพียง หมู่ที่ 10 | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญคูณลาน(บุญกุ้มข้าวใหญ่) บ้านนาเพียง หมู่ที่ 10 | ๕,๐๐๐ | หมู่ที่ 10 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |